## приложение №3 ТПР детальный
Тактический план-график реализации Федерального проекта: "Бережливая поликлиника" 1 ЭТАП (подготовка к реализации проекта) |  |  | Рег.№_______ от _________ | Команда проекта | [5 empty] | Подразделение | [6 empty] | Должность | [6 empty] | Подпись |  | УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК: |  |  | Дата разработки: __________
|  |  |  | Агапочкин А.А. | [5 empty] | АХО | [6 empty] | главный врач | [8 empty] | Зам. министра здравоохранения |  |  | Ответственный за реализацию проекта:
Начало проекта 09.02.2018 | Федеральный Проект: "Бережливая поликлиника" в ГБУЗ СО "Красноуральская ГБ" Руководитель : Королева Н.В. |  |  | Суфияров Р.Т. | [5 empty] | АХО | [6 empty] | зам.главного врача по медицинской части
|  |  |  | Мигуля Н.В. | [5 empty] | АХО | [6 empty] | зам.главного врача по экономич.вопросам
|  |  |  | Сагдеева Л.М. | [5 empty] | поликлиническое отделение | [6 empty] | заведующая отделением
|  |  |  | Семина Е.А. | [5 empty] | АХО | [6 empty] | главная мед.сестра
|  |  |  | Рябова А.А. | [5 empty] | АХО | [6 empty] | врач эпидемиолог
|  |  |  | Завьялова В.И. | [5 empty] | поликлиническое отделение | [6 empty] | старшая мед.сестра
|  |  |  | Иванцова Т.Ф. | [5 empty] | АХО | [6 empty] | начальник отдела кадров
|  |  |  | Старков В.О | [5 empty] | АХО | [6 empty] | начальник АСУ
|  |  |  | Смирнова С.Ю. | [5 empty] | Регистратура | [6 empty] | администратор
|  |  |  | Смагин А.В. | [5 empty] | АХО | [6 empty] | зам.главного врача по АХЧ
|  |  |  | Ушакова М.С. | [5 empty] | АХО | [6 empty] | делопроизводитель
Завершение проекта 01.11.2018 | [25 empty] | СОГЛАСОВАНО:
Зам Министра здравоохранения Свердловской области
Стадии реализации проекта | №№ п/п | Содержание работ | Ответственный | [20 empty] | Результат | Прогресс |  | Отклонения
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  | Описание | Причина | Ответственное лицо | Срочность | Необходимость | Примечания
|  |  |  | 15.02-01.03 | 01.03-15.03 | 15.03-29.03 | 29.03-12.04 | 12.04-26.04 | 26.04-10.05 | 10.05-24.05 | 24.05-07.06 | 07.06-21.06 | 21.06-05.07 | 05.07-19.07 | 19.07-02.08 | 02.08-16.08 | 16.08-30.08 | 31.08-13.09 | 13.09-27.09 | 27.09-11.10 | 11.10-25.10 | 25.10-08.11
I. Подготовка к внедрению проекта | 1 | Создание рабочей группы проекта. Издание приказа. | Агапочкин А.А. | bar: 1 to 2
| 2 | Определение места работы рабочей группы и обеспечение материально-техническими средствами | Агапочкин А.А. | bar: 1 to 2
| 3 | Проведения совещания с членами рабочей группы с целью определения приорететных направлений проекта | Сагдеева Л.М. | bar: 1 to 2; 4; 6; 9
| 4 | Назначение кураторов приорететных направлений проекта | Агапочкин А.А. | bar: 2 to 3
| 5 | Составление, согласование Дорожной карты | Семина Е.А. | bar: 9
| 6 | Составление ТПР в соответствии с Дорожной картой (ДК) | Суфияров Р.Т. | bar: 1 to 2
II. Обучение членов рабочей группы и персонала поликлиники | 7 | Издание приказа по обучению принципам "Бережливого производства" ("БП") | Агапочкин А.А. | bar: 2
| 8 | Обучение членов рабочей группы в рамках проекта "БП" | Сагдеева л.М. | bar: 2 to 7
| 9 | Обучение персонала членами рабочей группы принципам "БП" | Сагдеева Л.М. | bar: 2 to 8
| 10 | Контроль качества обучения | Суфияров Р.Т. | bar: 4; 7
III. Оценка текущего состояния процессов | 11 | Назначение ответственных за оценку текущего состояния процессов приоритетных направлений. | Королева Н.В. | bar: 2; 5
| 12 | Составление алгоритма оценки текущего состояния процессов приоритетных направлений и его утверждение. | Суфияров Р.Т. | bar: 2
| 13 | 13.1 Анкетирование населения и персонала по удовлетворенности и доступности оказания медицинской помощи совместно с ТФОМС | Смирнова С.Ю. | bar: 2 to 5
|  | 13.2. Организация опроса населения и персонала с целью определения удовлетворенности населения работой поликлиники и предложений по улучшению работы | Семина Е.А. | bar: 3; 6
|  | 13.3. Анализ результатов оценки текущего состояния. | Суфияров Р.Т. | bar: 3; 7
|  | 13.4. Выбор направлений для реализации в ходе проекта | Суфияров Р.Т. | bar: 3; 7
|  | 13.5. Картирование рабочих процессов (проведения профилактических осмотров населения, диспансеризации, работы регистратуры, информатизации) | Суфияров Р.Т. | bar: 8
|  | 13.6. Фотофиксация на начальном этапе | Старков В.О | bar: 2
| 14 | Составление перечня проблем на основе анализа результатов оценки текущего состояния | Суфияров Р.Т. Сагдеева Л.М. | bar: 3; 8 to 16
IV. Составление и согласование планов по решению проблем | 15 | Составление и согласование планов по решению проблем процессов приоритетных направлений: | Агапочкин А.А.
|  | 15.1. по оптимизации работы регистратуры | Суфияров Р.Т. | bar: 4
|  | 15.2. по оптимизации проведения медицинских осмотров взрослого населения и диспнсеризации | Сагдеева Л.М. | bar: 4
|  | 15.3. по совершенствованию организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий | Старков В.О.. | bar: 4
| 16 | Определение(составление сводных ведомостей) материально-технических ресурсов на выполнение запланированных мероприятий. Ведомостей работ. | Смагин А.В. Старков В.О. Сагдеева Л.М. | bar: 17 to 18
| 17 | Определение источников финансирования запланированных мероприятий. Подготовка запросов на финансирование | Мигуля Н.В. | bar: 19 to 20
V. Выполнение запланированных мероприятий проекта | 18 | Выполнение запланированных мероприятий по оптимизации проведения медицинских осмотров взрослого населения
|  | 18.1. Информирования руководителей организаций о графике и месте проведения профилактических осмотров учащихся | Сагдеева Л.М. | bar: 6
18.3. Изменение маршрутизации потока пациентов, проходящих профилактический осмотр, с целью уменьшения количества явок в медицинскую организацию | bar: 6 to 10
|  | 18.4. Сокращение времени прохождения профилактического осмотра | Сагдеева Л.М. | bar: 6 to 10
| 19 | Процедуры по изменению маршрутизации потока пациентов, проходящих профилактический осмотр. Сокращение времени прохождения профилактического осмотра | Смирнова С.Ю | bar: 6 to 16
| 20 | Проведение запланированных мероприятий по оптимизации работы регистратуры
|  | 19.1. Оптимизация использования площадей регистратур, холлов и мест ожидания посетителей | Семина Е.А. Сагдеева Л.М. | bar: 4 to 6
|  | 19.2. Организация электронной очереди. Работа инфоматов, электронных табло | Старков В.О | bar: 4 to 6
|  | 19.3. Разработка алгоритмов общения медрегистраторов | Смирнова С.Ю. | bar: 4 to 5
|  | 19.4. Оптимизация работы колл-центра | Смирнова С.Ю. | bar: 6 to 10
|  | 19.5. Организация доставки медицинских карт и талонов амбулаторного пациента в кабинет врачей в соотвествии с предварительной записью на прием | Смирнова С.Ю | bar: 4 to 5
|  | 19.6. Организация видеонаблюдения у регистратуры для обеспечения контроля, качества и безопасности | Старков В.О | bar: 4 to 5
| 21 | Выполнение запланированных мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий
|  | 20.1. Организация недостающей локальной вычислительной сети в кабинетах | Старков В.О | bar: 5 to 8
|  | 20.2. Организация электрических точек для подключения | Смагин А.В. | bar: 5 to 8
|  | 20.3. Создание типовых шаблонов в МИС для ведения ИЭМК | Сагдеева Л.М. | bar: 5 to 10
|  | 20.4. Обучение медицинского персонала по заполнению шаблонов медицинских записей, ТАПов, результатов лабораторных и диагностических исследований и осуществлению электронной записи пациентов к врачу-специалисту и на диагностические исследования с рабочего места врача | Смирнова С.Ю. | bar: 5 to 11
|  | 20.5. Размещение и информирование населения на сайте поликлиники об участии в проекте "БП" и изменениях проводимых в рамках проекта "БП" | Ушакова М.С. | bar: 1; 7 to 16
V. Завершающий этап и сдача документации по проекту | 18 | Согласование и анализ сводной информации; Подготовка и сдача сметной документации в ГКУ СО "ФХУ".Проверка. Устранение замечаний | Агапочкин А.А. Смагин А.В. | bar: 18 to 19
| 19 | Подготовка отчета по проекту "БП". Готовность к реализации проекта. | Агапочкин А.А. | bar: 20
[24 empty] | 0% |  |  | Работа ещё не начата
[24 empty] | 25% |  |  | В разработке
[24 empty] | 50% |  |  | В подготовке
[24 empty] | 75% |  |  | Начато внедрение
[24 empty] | 100% |  |  | Внедрено
Степень реализациипроекта
|  |  |  | 1: 1; 3: 2; 5: 3; 7: 4 |  |  |  | проведение расширенных совещаний для решения ключевых вопросов
| Руководитель проекта: |  | ______________ | 5: и.о.; 6: главного врача ГБУЗ СО "Красноуральская ГБ" |  |  |  | Своевременное выполнение
Королева Н.В.
Отставание от графика
<